附件4

吴中区级财政支出项目绩效目标申报表

（2016年度）

申报单位名称：吴中区委组织部

| 项目名称 | 人才开发资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 公共事业类 √ 企业引导类 □ 信息技术类 □ 基建设备类 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 | 区立项目 √ 部门预算项目 □ 政府性基金项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 贺悦 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 冯儒生 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 65252319 |
| 计划开始时间 |  |  | 2016.1.1 |  |  |  |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  |  |  | 2016.12.31 |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 人才开发资金是由区委、区政府自2004年起设立的用于发展人才的专项引导性资金。2016年度计划投入6000万元。区人才开发资金分为2大部分，其中4100万元由区人才办管理，专门用于人才引进、培养、服务等，1900万元为教育培训经费（其中1100万元为教师培训经费，由区教育局管理，800万元为干部教育培训经费。800万元中再分为2部分，其中400万元由区委组织部管理，用于区级层面组织的各类干部教育培训，另有400万元由区财政局扎口管理，用于各机关部门组织的业务培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立依据 （相关批文名称） |  |  | 印发《关于实施“东吴高层次人才计划”的意见》的通知（吴委发﹝2016﹞38号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源 （万元） |  |  |  |  | 项目投资总额 |  |  |  |  |  |  | 上年度资金 |  |  |  | 本年度计划数 |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 5900 |  |  |  | 6000 |  |  |  |
|  |  |  | 上级财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区级财政资金 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 5900 |  |  |  | 6000 |  |  |  |
|  |  |  | 下级财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金构成 （详细列出 各子项目 详细列出各子项目名称和金额） |  |  | 东吴高层次人才计划各类人才奖励资助2700万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级以上各类人才项目资助奖励400万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展各类招才引智活动200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会化引才奖励，对人才工作社会组织的活动支持200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 贷款贴息等300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乡镇人才载体建设扶持、引才和孵化绩效奖励100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人才宣传推广表彰会议等工作经费100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各类人才走访、慰问、服务等，科技镇长团相关工作生活经费100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关、事业单位干部的教育培养1900万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目上年度预算绩效管理情况 |  | 区级财政资金使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算安排资金（万元） |  | 财政拨付资金（万元） |  |  |  |  | 实际支出资金（万元） |  |  |  | 资金到位率（％） |  |  |  | 预算执行率（％） |  |  |
|  |  | 5900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立的必要性 | 为进一步实施人才强区战略，加快推进吴中创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，进一步引进和培育各类高层次人才，推进人才结构优化引领，助推产业转型升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划 | 1.人才项目动员阶段（1-5月份） 2.人才项目申报阶段（6-7月份） 3.人才项目评审阶段（8-9月份） 4.人才项目公布阶段（10月份） 5.人才项目奖励阶段（11-12月份） 由于各个人才项目特点不一，各阶段时间划分只是大概分类，具体人才项目还要视具体情况而定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目实施的制度和措施 | 按照区人才工作领导小组审议通过的《2016年吴中区人才工作要点》的内容和进度，计划于2016年底前完成预定的各项目标任务（除特色情况及跨年度的工作之外），并按照要求完成绩效自我评价工作。详见附件：《2016年吴中区人才工作要点》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 引进和培育各类高层次人才，进一步优化人才发展环境，为全区经济社会发展提供智力支持和人才保证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 认真做好各级各类市级以上人才项目的申报遴选，力争当年入选市级以上领军人才数13人，新增东吴科技创新创业人才40人，其他各级各类人才760人。人才工作投入方面：保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位；人才工作产出方面，高水平办好吴中创业周、东吴双创峰会，加大紧缺人才引进，人才宣传、对接、服务工作开展顺利；人才工作结果方面，人才总量进一步增加、结构进一步优化；发挥区镇人才工作积极性；创业领军人才企业利税贡献更加突出；人才贡献率进一步提升；人才工作影响力方面，扩大人才工作知晓度和美誉度，提供一流服务，不断提高人才服务满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分解目标 | 分解目标内容 |  |  |  |  |  |  | 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标目标值 |  |
|  | 投 入 |  |  | 保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位 |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 专款专用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 配套资金到位率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务制度健全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金管理合规性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合规 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投入结构合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理 |  |
|  | 产 出 |  |  | 高水平办好吴中创业周、东吴双创峰会，加大紧缺人才引进，人才宣传、对接、服务工作开展顺利 |  |  |  | 当年度入选国家“千人计划” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年入选省“双创人才” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年入选姑苏领军人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴双创领军人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴企业高层次人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度培训东吴企业经营管理人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10班次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴高技能人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴柔性智力集聚计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴教育人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴卫生人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴文化人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴旅游人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴现代服务业人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度评选东吴现代农业人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度举办大型引才活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度举办“微型创业周” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度奖励人才社会组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度贷款贴息人才项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度奖励人才载体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度各类媒体宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度服务高层次人才数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度资助科技镇长团人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年度党政干部培训人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000人次 |  |
|  | 结 果 |  |  | 人才总量进一步增加、结构进一步优化；发挥区镇人才工作积极性；创业领军人才企业利税贡献更加突出 |  |  |  | 奖励对象符合标准率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奖励发放准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奖励发放及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 引才活动落户人才数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人才社会组织推荐人才数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人才项目贷款成本降低率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新增市级以上人才载体数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人才工作知晓率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人才满意率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 领军人才企业缴纳税收数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500万 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 党政干部满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |
|  | 影响力 |  |  | 人才稳步增长、人才贡献度不断提升 |  |  |  | 人才增长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高层次人才增长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 领军人才覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人才贡献率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人（签名）： |  |  |  |  |  |  | 填报人：冯儒生 |  |  |  |  |  |  | 填报日期：2016.9.20 |  |  |  |  |  |